|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atklāta konkursa  **“Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros”**  (identifikācijas Nr. RTU – 2018/46)  Protokols Nr.6  Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 322. telpā, plkst. 15:50 18.05.2018.   |  |  | | --- | --- | | **Komisijas priekšsēdētājs:** |  | | Jevgēnijs Gramsts | Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists | | **Komisijas locekļi:** |  | | Pēteris Orlovskis | Saimniecības departamenta direktora vietnieks | | Iveta Putniņa | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja | | Rigonda Germova | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja | | Jānis Ieviņš | Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītājs |   Komisija izveidota ar RTU rektora 2018. gada 17. aprīļa rīkojumu Nr. 03000-1.2/45.  Sēdi vada un protokolē J. Gramsts.  **Dienas kārtība:**   1. J. Gramsta informācija; 2. Konkursa nolikuma precizēšana pēc atbilžu sniegšanas;    1. Komisijas priekšsēdētājs J. Gramsts informē, ka sniedzot atbildi Nr.13 uz 17.05.2018. saņemto jautājumi no potenciālā piegādātāja par konkursa nolikumu (skat. 18.05.2018. protokolu Nr.5), ir ieviesusies kļūda. Iepirkuma komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto jautājumu, sniegto atbildi un apspriež atbilžu projektu un nolemj sniegt šādu atbildi:   Sākotnēji sniegtā atbilde ar iepirkuma komisijas 18.05.2018. sēdes protokolu Nr.5:  **Jautājums Nr.13**  Lūdzam apstiprināt, ja izpildītājs Līguma 13.1.punktā noteiktajā termiņā iesniedz apliecinājumu par visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanu, būs uzskatāms, ka būvdarbi ir veikti Līguma 2.5.3.punktā noteiktajā termiņā, par ko puses attiecīgi Līguma 13.2.punktā noteiktā termiņā paraksta Gala nodošanas aktu kopā ar Defektu aktu, ja pasūtītājus tādus defektus būs konstatējis.  **Atbilde Nr.13**  Ja izpildītājs Līguma 13.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs apliecinājumu par visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanu, tas vēl nebūs uzskatāms, ka būvdarbi ir veikti Līguma 2.5.3.punktā noteiktajā termiņā.  Lai novērstu konkursa nolikuma pielikuma Nr.8 2.5.3.punkta neviennozīmīgas interpretācijas iespēju, iepirkuma komisija precizē konkursa nolikuma pielikuma Nr.8 2.5.3.punktu atbilstoši nolikuma 1.8.3.punktam un nosaka, ka līguma 1.6.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no datuma, kad būvvaldes būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz Gala akta parakstīšanas datumam.  Atbildes precizēšana:  **Jautājums Nr.13**  Lūdzam apstiprināt, ja izpildītājs Līguma 13.1.punktā noteiktajā termiņā iesniedz apliecinājumu par visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanu, būs uzskatāms, ka būvdarbi ir veikti Līguma 2.5.3.punktā noteiktajā termiņā, par ko puses attiecīgi Līguma 13.2.punktā noteiktā termiņā paraksta Gala nodošanas aktu kopā ar Defektu aktu, ja pasūtītājus tādus defektus būs konstatējis.  **Atbilde Nr.13**  Ja izpildītājs Līguma 13.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs apliecinājumu par visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanu, tas vēl nebūs uzskatāms, ka būvdarbi ir veikti Līguma 2.5.3.punktā noteiktajā termiņā.  Lai novērstu konkursa nolikuma pielikuma Nr.8 2.5.3.punkta neviennozīmīgas interpretācijas iespēju, iepirkuma komisija precizē konkursa nolikuma pielikuma Nr.8 2.5.3.punktu atbilstoši nolikuma 1.8.3.punktam un nosaka, ka līguma 1.6.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no datuma, kad būvvaldes būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas datumam.   1. Iepirkuma komisijas locekļi, ņemot vērā sniegtās atbildes, nolemj: 2. precizēt konkursa nolikuma 8.pielikuma 2.daļu un apstiprināt 2.5.3.punktu šādā redakcijā:    * 1. *Līguma 1.6.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir* ***12 (divpadsmit) mēneši*** *no datuma, kad būvvaldes būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas datumam.* 3. uzdot J. Gramstam nodrošināt atbilstošas publikācijas par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un nolikuma precizējumiem.   Sēdi slēdz J. Gramsts plkst. 15:55.  Pielikumā:   1. ieinteresētā piegādātāja 2018.gada 17.maija vēstules Nr. N-20118-05-17-002 kopija; 2. konkursa nolikuma pielikums Nr.8 ar precizējumiem.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J. Gramsts  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_R. Germova | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I. Putniņa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J. Ieviņš  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P. Orlovskis | | | |  | |  | |  | |  |